## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 高校落实科教兴市人才强市行动方案考核（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津工业大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:为我校一流学科建设提供文献保障，丰富馆藏品种，满足师生科研教学需求。,目标3:增强相关学科领域影响力，推进学科发展。,目标2:全面落实“天工经纬”人才工程，为引进人才提供科研平台，建设高水平师资队伍。 |  |  | 为我校一流学科建设提供文献保障，丰富图书馆馆藏资源服务内容，满足师生科研、教学对文献和数据的需求；有效增强了物理、材料等相关学科领域的影响力，推进了学科发展；有效推进落实了“天工经纬”人才工程，为引进人才提供了良好的科研平台，推动了高水平师资队伍的建设。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 466.92 | 466.92 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 466.92 | 466.92 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持学科数量 | ≥1个 | 2个 | 8 | 8
|  |  | 设备购置数量 | ＝2台/套 | 14台/套 | 8 | 8
|  |  | 数据库采购数量 | ≥12个 | 14个 | 8 | 8
|  |  | 支持科研平台建设数量 | ＝1个 | 1个 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | ＝100% | 92.86% | 4.5 | 4.2 | 有1台设备涉及到美产零件，因关税问题影响到供货；关注相关政策，加强沟通，及时推进供货和验收。
|  |  | 承担国家级、省部级项目 | ≥2项 | 2项 | 4.5 | 4.5
|  | 时效指标 | 项目完成时效 | ＝1年 | 1年 | 4.5 | 4.5
|  | 成本指标 | 项目金额 | ＝466.92万元 | 466.74万元 | 4.5 | 4.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进人才培养、学科研究和社会服务协调发展 | 持续增强 | 培养了多名青年后备人才、促进了学科研究以及社会服务；促进了我校本科及硕博士研究生人才培养，满足我校15个学科教学科研对中英文文献的需求，专利数据库助理我校科技创新和科研成果转化，服务社会经济发展。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 增强相关领域影响力，推进学科跨越式发展 | 持续增强 | 增强了物理等学科影响力，推进了学科跨越式发展；增强我校科研社会影响力，助力我校6个学科进入esi前1%，且在全球同学科排名不断上升。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9970%