## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2022年第二批中央引导地方科技发展项目
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津工业大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:项目进展顺利,目标2:提升科研能力 |  |  | 面向光伏产业高浓度硝酸根废液处理的高效膜电极制备及性能：科学研究上，获得了高效电还原硝酸根合成氨的材料，阐明了催化材料结构与电催化硝酸根还原合成氨性能的关系，组建单/多级膜反应器，获得膜反应器的最优操作条件，建立多级膜电化学反应器动力学模型，为高效、稳定的多级膜催化反应器的发展提供科学依据和理论支撑。2）团队和平台建设上，结合本项目的实施，积极开展不同学科间的交叉，促进不同专业背景，不同知识架构，不同年龄层次人员之间的学术交流，搭建科研合作平台、技术服务平台等，为提升重点实验室在我国分离膜领域的综合竞争实力提供重要支撑。（项目所有指标均已完成，已结题）一站式止血和抗菌修复的耐乏氧光动力纤维膜及其性能研究：合成了多个A-D-A、D-A结构的耐乏氧光敏剂，证实了A-D-A结构相比D-A结构而言，其多个平面化的电子受体结构的设计有助于对光敏剂捕光能力进行讨论分析，使其具备更高的摩尔吸光系数。并通过静电纺丝成功制备了一系列不同丝素蛋白、明胶、聚乳酸质量比的纳米纤维膜，对其纤维形态、力学性能、吸水性能等展开研究在光照下，光敏剂产生活性氧氧化细菌内的蛋白质、核酸等，最终破坏细菌结构，使细菌的不完整形态逐渐增加，造成内容物的泄漏，ATP的合成停止，最终造成细菌死亡。（项目所有指标均已完成，已结题）
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 47.10153 | 47.10153 | 18.76177 | 10 | 4.0 | 39.83 | 项目24年10月提交结题申请后处于等待结题经费冻结阶段，因此经费没有全部执行完毕，现已顺利结题并结转，剩余经费有序执行中
|  | 其中：中央补助 | 47.10153 | 47.10153 | 18.76177 | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ＝3个 | 3个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 科研项目完成质量 | 良好 | 良好 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 资金进度执行进度 | 及时 | 及时 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 研发经费金额 | ＝155万元 | 150万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动技术创新 | 较好 | 较好 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 促进科技能力提升 | 良好 | 良好 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9400%