## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2021年度天津市科技计划项目结转资金
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津工业大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:提升教师的基础研究创新能力,目标2:提高学校科研能力和服务社会能力 |  |  | 1.教师的基础研究创新能力得到提升。2.学校科研能力和服务社会能力得到提高
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 25.192583 | 25.192583 | 14.115543 | 10 | 5.6 | 56.03 | 科研人员根据实际需要支出
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 市级资金 | 25.192583 | 25.192583 | 14.115543 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科技成果数量 | ＞120项 | 120项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 任务合同书的目标完成率 | ＝100% | 89% | 20 | 17.8 | 董广宗老师科研项目办理中止，今后将加强科研项目过程管理
|  | 时效指标 | 研究进度执行率 | ＞80% | 80% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 研发经费投入 | ＝249万元 | 249万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动技术创新 | 较好 | 较好 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目主管部门满意度 | 较好 | 较好 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9340%